| Ce gabarit est flexible. Vous pouvez ajouter ou supprimer des tâches et les réorganiser pour mieux refléter les besoins de votre projet. Remplissez uniquement les cases qui ne sont pas ombrées. Remarque : Un projet d’Histoires de chez nous est développé en trois phases et est généralement complété entre 14 et 24 mois. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Description | Date du début (jj-mm-aaaa) | Date limite (jj-mm-aaaa) | Rôle | Notes |
| Les tâches principales liées à la création d’une exposition Histoires de chez nous, du démarrage du projet jusqu’au lancement de l’exposition en ligne. Remarque : Tous les produits livrables inclus dans l’entente, les révisions de MNC et les demandes de remises de fonds sont inclus et doivent apparaître dans le calendrier de production. | Les activités typiquement associées à chacune des tâches. | Estimez quand le travail débutera… | …et se terminera, …ou date précise à laquelle vous effectuerez le travail. Remarque : Les dates seront finalisées lors de la phase 1. | Identifiez le(s) rôle(s) tiré(s) de votre équipe de projet responsable(s) de la tâche. Par exemple : - chercheur - vidéaste - traducteur | Expliquez comment vous accomplirez chaque tâche avec le temps et les ressources dont vous disposez. Par exemple : - les artefacts seront photographiés par un photographe professionnel - nous tiendrons nos activités de consultation publique à la bibliothèque locale. |
| Réunion de lancement du projet | Une réunion tenue de 5 à 15 jours ouvrables avant la signature de l'entente où l'équipe de projet rencontre l'agent de programme de MNC pour discuter du projet en vue de la signature de l'entente. |  |  | MNC et l’organisation |  |
| Révision du projet | Suite à la réunion de lancement et avant de signer l’entente, vous devrez peut-être : • ajuster le calendrier des paiements • modifier certaines parties de la description du projet - Cela peut prendre de 5 à 15 jours ouvrables. |  |  | L’organisation |  |
| Démarrage du projet Fournissez cette date clé à la question 8b de votre proposition. | La date de signature de l’entente. |  |  | MNC (MCH) et l’organisation |  |
| Phase 1 – Plan de production (calendrier et budget mis à jour) Délai estimé de livraison d’un mois à partir de la signature de l'entente. |  |  |  |  |  |
| Réunion de lancement de la phase 1 |  |  |  | MNC et l’organisation | • Discuter ensemble des tâches de la phase 1 • Discuter des attentes pour le développement du projet |
| 1er produit livrable (Phase 1 – Plan de production) Fournissez cette date clé à la question 8b de votre proposition. | Livrez : - Un calendrier final - Un budget final - Un échantillon de traduction - Une description mise à jour de l’exposition, si nécessaire |  |  | L’organisation |  |
| Revue et approbation de MNC | Revue et approbation de MNC. (Jusqu’à 5 jours ouvrables) |  |  | MNC |  |
| Première demande de remise de fonds - versement de 40 % de l’investissement total | Soumettez votre demande de remise de fonds une fois que MNC a approuvé le 1er produit livrable. (Fonds versés dans les 30 jours) |  |  | L’organisation |  |
| Phase 2 – Version préliminaire (le projet final dans une langue officielle) Délai estimé de livraison de neuf (9) mois à partir la signature de l'entente. |  |  |  |  |  |
| Réunion de lancement de la phase 2 | Après l'approbation de la phase 1. |  |  | MNC et l’organisation | • Discuter ensemble des tâches de la phase 2 |
| Outil de création – présentation et tutorat | Rencontrez votre agent de programme de MNC pour une formation sur le fonctionnement de l'outil de création. |  |  | MNC et l’organisation | • Accéder à l'outil de création d'Histoires de chez nous et au guide de l’utilisateur |
| Outil de création – essai | - Faites l'essai de l'outil de création en téléchargeant et testant une mise en page d’échantillons de contenu (textes, textes de remplacement, images; clip audio et/ou vidéo, transcriptions, etc.) dans la page d'accueil, quelques pages « histoires » et quelques pages « galerie » afin de vous familiariser avec l'outil. - Envoyez vos essais au MNC pour révision. - Ces essais peuvent se faire au cours du développement. Par ex. à l’étape d’écriture et/ou de mise en forme. À déterminer avec l’agent de programme. |  |  | L’organisation |  |
| Outil de création – revue et approbation de MNC des essais dans l’outil de création. | Revue informelle d’assurance de la qualité et approbation par MNC (selon moment identifié pour les essais) (Jusqu’à 5 jours ouvrables) |  |  | MNC |  |
| Outil de création – rencontre de travail sur les essais dans l’outil de création. | L’agent de programme de MNC vous offrira des conseils suite à sa revue informelle. |  |  | MNC et l’organisation |  |
| Contenu – recherche | - Réalisation de la recherche - Organisation du contenu |  |  |  |  |
| Consultation publique (au besoin) | Cela peut comprendre : - Entrevues avec des membres de la communauté - Séances de discussion ouvertes - Groupes de discussion dans la communauté |  |  |  |  |
| Contenu – sélection (liste préliminaire) | Sélection et création d’une liste préliminaire pour : - Objets - Photographies - Cartes - Documents - Enregistrements audio - Enregistrements vidéo Y compris le droit d’auteur et les informations sur les licences : - Durée et coût de la licence - Date de renouvellement du droit d’auteur - Restrictions pour le recours à la dispense de redevances de droits d’auteur |  |  |  |  |
| Contenu – numérisation | Préparation des images afin de satisfaire aux exigences techniques de l’outil de création. |  |  |  |  |
| Audio, vidéo – production | Production et montage d’enregistrements audio et vidéo originaux ou montage d’enregistrements existants. |  |  |  |  |
| Audio, vidéo – transcription et sous-titrage codé | Rédaction : - Transcription pour les enregistrements audio - Transcriptions descriptives et sous-titrages codés dans la première langue officielle pour les enregistrements vidéo |  |  |  |  |
| Vidéo – création d’un compte YouTube et diffusion dans le compte | - Création d’un compte YouTube - Diffusion des enregistrements vidéo (avec sous-titrages codés) - Lien vers l’outil de création |  |  |  |  |
| Contenu – liste des contenus et description détaillées de l’exposition | En fonction de la recherche : - Mise à jour des listes de contenu - Choisir quel matériel d’exposition sera utilisé où |  |  |  |  |
| Textes – rédaction | Rédaction : - Textes principaux - Textes complémentaires relatifs aux éléments de contenu (objets, photographies, etc.) - Légendes, sources - Textes de remplacement (images) |  |  |  |  |
| Textes – révision | Révision : - Textes principaux - Textes complémentaires relatifs aux éléments de contenu (objets, photographies, etc.) - Légendes, sources - Textes de remplacement (images) - Sous-titrages codés (vidéo) - Transcriptions descriptives (audio/vidéo) |  |  |  |  |
| Contenu – validation | Validation de l’exactitude de l’ensemble du contenu auprès de vos experts. |  |  |  |  |
| Contenu – intégration dans l’outil de création Histoires de chez nous | Mise en page du contenu principal du projet, incluant : - Textes principaux - Images - Enregistrements audios - Enregistrements vidéo (lien vers YouTube) Intégration du contenu devant satisfaire aux exigences d’accessibilité, y compris : - Textes de remplacement (images) - Sous-titrages codés (vidéo) - Transcriptions descriptives (audio et vidéo) (Donnez-vous un minimum de 15 jour ouvrable) |  |  |  | - Utilisez le guide fourni - Vous pouvez créer, changer et raffiner votre contenu directement dans l'outil de création |
| Traduction – échantillon | Préparation d’un échantillon de texte traduit et révisé aux fins de révision par MNC (250 à 400 mots). |  |  |  |  |
| Révision préalable de la présentation | - Faites votre révision du contenu intégré dans l’outil de création afin d’en assurer l’exactitude, la qualité et que le tout soit complet. - Assurez-vous que tous les enjeux soulevés lors de la revue informelle sont réglés. |  |  | L’organisation |  |
| 2e produit livrable (Phase 2 – Version préliminaire) Fournissez cette date clé à la question 8b de votre proposition. | Soumettez : - La version finalisée du projet dans une langue officielle - Échantillon d’un texte de l’exposition traduit et révisé |  |  | L’organisation |  |
| Revue et approbation de MNC | MNC fait la revue de la version préliminaire du projet et prépare le rapport de l’assurance de la qualité. (Jusqu’à 20 jours ouvrables) |  |  | MNC |  |
| Rencontre de travail suite au rapport de l’assurance de la qualité | Discuter ensemble des modifications requises si nécessaire, basées sur le rapport de l’assurance de la qualité. |  |  | MNC et l’organisation |  |
| Modifications–basées sur le rapport de l’assurance de la qualité | Apportez les modifications requises. C'est très rare que le livrable de la phase 2 soit approuvé sans ajustements. (Prévoyez une ronde de corrections) |  |  | L’organisation |  |
| Révision préalable de la présentation (2e ronde) | Révisez et assurez-vous que tous les enjeux soulevés dans le rapport de l’assurance de la qualité de la phase 2 soient réglés. |  |  | L’organisation |  |
| 2e produit livrable (2e ronde) | Soumettez : - La version finale ajustée dans une langue - Si requis, un échantillon révisé du texte d’exposition traduit et révisé fourni à la 1ère ronde. |  |  | L’organisation |  |
| Revue et approbation de MNC (2e ronde) | MNC fait la revue de la version ajustée dans une langue et prépare le rapport de l’assurance de la qualité. (Jusqu’à 20 jours ouvrables) |  |  | MNC |  |
| Modifications–basées sur le rapport de l’assurance de la qualité (2e ronde) | Apportez les modifications requises. |  |  | L’organisation |  |
| Deuxième demande de remise de fonds – versement de 40 % de l’investissement total | Soumettez votre demande de remise de fonds une fois que MNC a approuvé le 2e produit livrable. (Fonds versés dans les 30 jours) |  |  | L’organisation |  |
| Phase 3 – Version finale (le projet final dans les deux langues officielles) Délai estimé de livraison de quatre (4) mois à partir de l’approbation de la phase 2 |  |  |  |  |  |
| Réunion de lancement de la phase 3 | Après l'approbation de la phase 2. |  |  | MNC et l’organisation | • Discuter ensemble des tâches de la phase 3 |
| Contenu – Liste finale | Liste finale : - Images - Enregistrements audio - Enregistrements vidéo Y compris des informations sur le droit d’auteur et les licences : - Durée et coût des licences - Date de renouvellement des droits d’auteur - Restrictions relatives à l’usage - Dispenses de redevances de droit d’auteur |  |  |  |  |
| Textes – traduction | Traduction : - Textes principaux - Textes complémentaires relatifs aux éléments de contenu (objets, photographies, etc.) - Légendes, sources - Textes de remplacement (images) - Sous-titrages codés (vidéo) - Transcriptions descriptives (audio/vidéo) |  |  |  |  |
| Révision – textes traduits | Révision de tous les textes traduits. |  |  |  |  |
| Révision – révision comparative des deux langues | Nous recommandons que vous fassiez une révision comparative du texte anglais et français (par un professionnel). |  |  |  |  |
| Vidéo – diffusion sur le compte YouTube | Diffusion des vidéos traduits et des sous-titrages codés sur le compte YouTube. |  |  |  |  |
| Contenu principal – intégration dans l’outil de création Histoires de chez nous | Mise en page du contenu principal (deuxième langue officielle), incluant : - Textes - Images - Enregistrements audio - Enregistrements vidéo (lien vers YouTube) Intégration du contenu devant satisfaire aux exigences d’accessibilité, y compris : - Textes de remplacement (images) - Sous-titrages codés (vidéo) - Transcriptions descriptives (audio et vidéo) (Donnez-vous un minimum de 15 jours ouvrables) |  |  |  |  |
| Révision préalable de la présentation | - Révisez le contenu intégré dans l’outil de création afin d’en assurer l’exactitude, la qualité et que le tout soit complet. - Assurez-vous que tous les enjeux soulevés dans le(s) rapport(s) de l’assurance de qualité de la phase 2 soient réglés. |  |  | L’organisation |  |
| 3e produit livrable (Phase 3 – Version finale) Fournissez cette date clé à la question 8b de votre proposition. | Soumettez : - La version finale dans les deux langues officielles - L’ébauche du formulaire pour la page de renvoi de MNC |  |  | L’organisation |  |
| Revue et approbation de MNC | MNC fait la revue de la version finale et prépare le rapport de l’assurance de la qualité. (Jusqu’à 20 jours ouvrables) |  |  | MNC |  |
| Rencontre de travail suite au rapport de l’assurance de la qualité | Discuter ensemble des modifications requises si nécessaire, basées sur le rapport de l’assurance de la qualité. |  |  | MNC et l’organisation |  |
| Modifications–basées sur le rapport de l’assurance de la qualité | Apportez les modifications requises. C'est très rare que le livrable de la phase 3 soit approuvé sans ajustements. Prévoyez une ronde de corrections. |  |  | L’organisation |  |
| Révision préalable de la présentation | - Assurez-vous que tous les enjeux soulevés dans le rapport de l’assurance de qualité de la phase 3 soient réglés. |  |  | L’organisation |  |
| 3e produit livrable (2e ronde) | Soumettez : - La version finale mise à jour dans les deux langues officielles - Le formulaire pour la page de renvoi de MNC, finalisé |  |  | L’organisation |  |
| Revue et approbation de MNC (2e ronde) | MNC fait la revue du projet final dans les deux langues officielles mis à jour. (Jusqu’à 20 jours ouvrables) |  |  | MNC |  |
| Lancement du projet Fournissez cette date clé à la question 8b de votre proposition. | Lancement en ligne du projet sur le site museesnumeriques.ca (l’institution crée un lien vers le site museesnumeriques.ca) et activités de promotion et de communications liées au lancement. |  |  | MNC et l’organisation | - Indiquez la date de lancement désirée. |
| Troisième et ultime demande de remise de fonds – versement de 20 % de l’investissement total | Soumettez votre demande de remise de fonds une fois que MNC a approuvé le 3e produit livrable. (Fonds versés dans les 30 jours) |  |  | L’organisation |  |